Утверждаю

Глава муниципального образования

Астапковичского сельского поселения

Рославльского района Смоленской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В.Романенкова

**Отчет**

**по реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятного предпринимательского климата на территории**

**Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2021-2025 годы»**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки  исполнения | Исполнение  в 2021 году |
| 1. | Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства  Астапковичского сельского поселения путем размещения информации о развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | Ведущий специалист администрации Астапковичского сельского поселения | В течении срока действия программы | Исполнено  astapkovichi.admin-smolensk.ru |
| 2. | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства  Астапковичского сельского поселения по вопросу получения государственной поддержки малого бизнеса в Смоленской области и её видах | Ведущий специалист администрации Астапковичского сельского поселения | В течении срока действия программы | Исполнено,  Проведено консультирование КФХ Дюбанова, ООО «Беркат» |
| 3. | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам Астапковичского сельского  поселения в электронной отправке налоговой и пенсионной отчётности | Ведущий специалист администрации Астапковичского сельского поселения | В течении срока действия программы | Исполнено |
| 4. | Создание и ведение Реестра муниципального имущества для сдачи в аренду малому и среднему предпринимательству, самозанятым  гражданам | Ведущий специалист администрации Астапковичского сельского поселения | В течении срока действия программы | Исполнено |
| 5. | Содействие в проведение семинаров и иных мероприятий, связанных с развитием и поддержкой малого бизнеса. | Ведущий специалист администрации Астапковичского сельского поселения | В течении срока действия программы | Исполнено |
| 6. | Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам  пропагандирования достижений субъектов малого и среднего  предпринимательства поселения, самозанятым гражданам | Ведущий специалист администрации Астапковичского сельского поселения | В течении срока действия программы | исполнено |
| 7. | Проведение мониторинга деятельности субъектов малого предпринимательства, самозанятых граждан | Ведущий специалист администрации Астапковичского сельского поселения | В течении срока действия программы | Исполнено , мониторинг выявил использование сельхозземель не в полном объеме |

По результатам оценки исполнения мероприятий программы Администрацией Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области принято решение об эффективности мероприятий программы и о продолжении с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятного предпринимательского климата на территории Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2021-2025 годы», финансовое обеспечение программы не требуется.